## 1.【01表】表A.0.2-5 总预算表
表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：遂宁市安居区农村产业融合示范园区建设项目（一期）（道路及产业园基础设施建设）第二批(3号设计变更-鸽子园桥梁+盖板涵)-专业分包
编制范围：鸽子园桥梁+盖板涵-专业分包 | [5 empty] | 第 1 页 | 01表
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 单价 | 备注
| 1 | 第100章至第700章合计 |  |  | 1180922.59
| 400 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |  | 861465.82
| 1.4.410001 | 基础带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 10537.6 | 47524.58 | 4.51
| 1.4.420001 | 下部结构带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 11004 | 51718.8 | 4.7
| 1.4.690001 | 上部结构带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 21456.7 | 102133.89 | 4.76
| 1.4.440001 | 附属结构带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 4476.5 | 20950.02 | 4.68
| 1.4.450001 | 附属结构钢材 | kg | 892.9 | 9187.94 | 10.29 | 支座+预制部分
| 1.4.460001 | 干处挖土方 | m3 | 179 | 3290.02 | 18.38
| 1.4.470001 | 干处挖石方 | m3 | 52 | 865.28 | 16.64
| 1.4.570001 | 后张法预应力钢绞线 | kg | 2605.8 | 32676.73 | 12.54
| 1.4.580001 | C40混凝土现浇预应力上部结构 | m3 | 11.3 | 10382.78 | 918.83 | C50改C40
| 1.4.590001 | C40混凝土预制预应力混凝土上部结构 | m3 | 68.6 | 63031.74 | 918.83 | C50改C40
| 1.4.870001 | C40混凝土桥面铺装 | m3 | 18.2 | 11602.32 | 637.49 | C30调为C40
| 1.4.510001 | 盖梁混凝土 | m3 | 37.6 | 31678.38 | 842.51
| 1.4.480001 | 陆上钻孔灌注桩 | m | 60 | 83680.8 | 1394.68
| 1.4.550001 | C30混凝土附属结构 | m3 | 57.8 | 51776.66 | 895.79 | 耳背墙+搭板
| 1.4.550001 | C20混凝土附属结构 | m3 | 239.8 | 209618.77 | 874.14 | 耳背墙+搭板
| 1.4.610001 | 桥面铺装带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 2268.2 | 11227.59 | 4.95
| 1.4.620001 | 铺设防水层 | m2 | 182 | 3390.66 | 18.63
| 1.4.630001 | 桥面排水铸铁管 | kg | 300 | 17019 | 56.73
| 1.4.640001 | GBZJ400×450×82(CR)板式橡胶支座 | dm3 | 46.2 | 2893.51 | 62.63
| 1.4.660001 | DF（A）-60型伸缩缝模数式伸缩装置 | m | 16 | 29915.2 | 1869.7
| 405 | C30防撞护栏 | m3 | 19.6 | 13408.95 | 684.13 | 新增组价(下浮5.73%)
| 406 | 筑岛回填 | m3 | 600 | 5154 | 8.59 | 新增组价
| 408 | 聚丙烯腈纤维 | kg | 14.6 | 239 | 16.37 | 新增组价含材料
| 411 | 条石拱桥拆除 | m3 | 281.73 | 5674.04 | 20.14 | 新增组价
| 412 | 临时便道 | m3 | 4500 | 38025 | 8.45 | 新增组价
| 413 | 声测管(φ57*3.5钢管) | t | 0.8244 | 4400.16 | 5337.41 | 新增组价
| 400-1 | 清单 盖板涵 |  |  | 319456.77
| 400-1-1 | 盖板钢筋（HPB300钢筋） | kg | 1487.91 | 7647.86 | 5.14 | 新增组价
| 400-1-2 | 盖板钢筋（HRB400钢筋） | kg | 4254.1 | 21823.53 | 5.13 | 新增组价
| 400-1-3 | 盖板涵（C30盖板） | m3 | 26.2 | 19683.27 | 751.27 | 新增组价
| 400-1-6 | 盖板涵（C25台身及帽石） | m3 | 123.88 | 91803.75 | 741.07 | 新增组价
| 400-1-5 | 盖板涵（C20铺底及基础） | m3 | 124.6 | 91063.91 | 730.85 | 新增组价
| 400-1-4 | 洞口墙体 C20 | m3 | 55.2 | 32471.4 | 588.25 | 新增组价
| 1.5.170001 | 台背回填及锥坡砂砾填料 | m3 | 285 | 54839.7 | 192.42
| 1.5.130001 | 挖石方 | m3 | 4.6 | 15.04 | 3.27
| 1.5.120001 | 挖土方 | m3 | 38 | 108.3 | 2.85
| 9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
| 10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1180922.59
| 11 | 计日工合计
| 11.1 | 劳务
| 11.2 | 材料
| 11.3 | 施工机械
| 12 | 暂列金额（不含计日工总额）
| 13 | 投标报价 |  |  | 1180922.59 |  | 含9%税