遂宁市安居区国家储备林项目（一期）2026年度营造林项目劳务分包报价比选邀请函（4标段）

各库内劳务单位：

由我司施工承建的遂宁市安居区国家储备林项目（一期）2026年度营造林项目，现根据施工需要，对本项目工程进行砍伐劳务分包，现诚邀遂宁市鹏安投资有限公司各库内劳务单位进行报价，具体要求及报价表格式如下：

- 招标基本情况及范围

- 工程概况：本项目建设总规模约34500亩，其中：集约人工林栽培23.8亩，占总面积的0.07％；中幼林抚育5729.8亩，占总面积的16.6％；现有林改培28013.1亩，占总面积的81.2％；生态廊道建设733.3亩，占总面积的2.13％。在中幼林抚育和现有林改培中，大径级用材林示范基地4262.1亩，占总面积的12.35%。

- 招标范围：主要建设内容为砍伐劳务分包，项目共分为4个标段，本次招标范围为4标段：白马镇+石洞镇，具体详见图纸及工程量清单（详附件6）。

- 施工工期：以我司通知进场为准，工期为520天。(若工期延期则分包工期顺延）。

- 施工要求：满足施工图纸及现行相关规范要求，经相关部门验收合格，施工进度、质量及安全管理必须符合我司相关规定要求。

- 资质及报价要求

- 资质要求：

- 投标人须具备独立企业法人资格，投标单位必须为遂宁市鹏安投资有限公司库内劳务单位。（不接受自然人参与本项目投标）

- 注：投标单位在本公司100万以上的在建工程不得超过两个（超过两个投标视为无效）。

- 须具备建设行政主管部门核发的施工劳务企业资质（施工劳务不分等级或建筑业企业施工劳务备案证书），具备有效的安全生产许可证。

- 技术及人员要求：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（包含具有市政二级建造师或市政施工员证书的现场施工管理人员1名，具有安全员证书的安全协管人员不低于1人，资料管理人员不低于1人，造价专员1名，材料员1名需提供人员与投标单位签订的劳动合同）。

- 报价要求：

控制价为：7858664元(大写：柒佰捌拾伍万捌仟陆佰陆拾肆元整），以清单含税综合单价为基础报价，投标总价超过或等于控制价视为废标（详附表6）。本次招标的分包单位需根据招标工作内容、工程清单及图纸自行考虑并报价，最终工程结算以建设单位及鹏安公司审定工程量*中标单位中标单价为准。

- 工程进度款支付：劳务单位按月向工程项目部申报施工进度月报表，在此周期内完成的实际工作量作为进度款支付依据，支付该次进度款的80%；项目完工后支付至已完成合格工程量的85%，竣工验收合格后支付至已完成合格工程量的100%（预留15%的抚育管护除外，未支付部分不计息，抚育管护费用管护期3年内每年末等额支付）。施工过程中新增、变更工程由乙方报价，经甲乙双方内部磋商，及业主认可的工程量，按暂定总价的50%计入进度，随进度支付条款进行拨付。

- 4.中选单位确定方式：

本次招标采用“综合择优选取法”评审，根据报价、施工方案、人员配置等综合比较择优确定本项目合作单位。（详附表5）

综合评分法评标步骤：由评标小组进行符合性审查以及技术、商务的详细评审，按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标单位的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

5.定标：

- 定标由招标人依据评标报告确认拟中标单位，原则上应当确定排名第一的中标候选人为拟中标单位。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，可以按照评审小组提出的中标候选人名单排序依次确认其他中标候选人为拟中标人，也可以重新招标。

- 若投标单位存在提供虚假资料或项目管理人员与实际现场不一致等违规行为，将取消其投标资格。取消一次限制3个月参与投标，从发现违规行为之日起计算。

- 中标单位需在中标公示期后5个工作日内缴纳中标金额的2%作为履约保证金（不接受保函）。

6.公示：

- 开标结束后在鹏安公司官网予以公示拟中标单位，公示期3天。

- 投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式提出，由招标计价部组织回复，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重来自新招标或者评标。

7.合同价格形式及工程结算：

①工程费用按中标单价计算，最终工程结算以建设单位及鹏安公司审定工程量*中标单位中标单价为准。工程费用包含砍伐工作内容所需的人工费、机械费（割灌机、油锯、挖掘机、运输车辆等）、辅助材料费、安全文明施工费、夜间施工费、二次搬运、冬雨季施工、规费、施工配合费、所有设备进出场费、林地清理外运处置费、抚育管护费用、水电费、措施费、劳保费、管理费、利润、用工人员保险费及商业意外保险、税金（3%增值税专用发票）等一切费用。

②变更约定: 施工过程中新增、变更工程由乙方报价，经甲乙双方内部磋商，及业主认可的工程量，按暂定总价的50%计入进度，随进度支付条款进行拨付。结算价格中含砍伐工作内容所需的人工费、机械费（割灌机、油锯、挖掘机、运输车辆等）、辅助材料费、安全文明施工费、夜间施工费、二次搬运、冬雨季施工、规费、施工配合费、所有设备进出场费、林地清理外运处置费、抚育管护费用、水电费、措施费、劳保费、管理费、利润、用工人员保险费及商业意外保险、税金（3%增值税专用发票）等一切费用。

- ③中标单位进入工地现场，进行工程施工，如工程量发生变化，不论工程量增加或减少，中标单位都必须无条件服从，不得以任何理由向甲方进行索赔。

- 标书要求及组成

- 标书要求：

- 投标文件封面需注明项目名称、公司法人或授权人签字盖章、注明时间及加盖投标人公章；

- 标书密封：投标文件用文件袋装好，在文件袋封面上写明投标项目名称、投标公司全称、联系人及联系方式、加盖投标人公章，并在封口处加盖投标人公章或贴上投标人专用封条，确保标书不被篡改或泄露；

- 如公司法人未到开标现场，请提供投标授权书；

- 投标文件中所有资料需加盖单位公章。

- 投标文件组成要求：

- 法定代表人身份证明、营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本或三证合一的营业执照复印件；

- 施工劳务企业资质（施工劳务不分等级或建筑业企业施工劳务备案证书）、安全生产许可证复印件；

- 项目报价表；

- 承诺书；

- 项目人员配置表；

- 投标授权委托书（适用于委托代理人报价、代理人本公司近6个月社保证明，授权委托书需委托人与被委托人双方签字）；

- 施工方案（详附件五：综合评分表；编写方案目录及页码）；

- 综合评分分值构成（100分）（详附件五：综合评分表）；

劳务管理人员配置：   15  分；

施工方案 ：  25 分；

投标报价：  60  分（不低于60分）；

- 其他评分因素：   /  分。

各报名单位严格按上述要求制作标书，若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

- 以下情形之一招标人直接取消中标单位中标资格

- 中标人在中标通知书发出30日内，中标人无正当理由不与招标人订立合同；

- 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

- 经核查，存在弄虚作假、借资质、挂靠、围标、串标等违法违规行为的；

- 投标人进行虚假、恶意投诉、阻碍招投标活动的正常进行的；

- 法律法规规定的其他情形。

- 请愿意参加本次报价的单位于2026年6月15日上午11点前将加盖企业鲜章的投标文件递交我司(如需图纸请提前自行带U盘来公司拷贝)。递交地址：遂宁市安居区黄林路190号凤凰半岛三期一层商铺。我公司将于2026年6月15日上午11点在鹏安公司二楼会议室统一拆封所有报价资料，报价单位必须到场参加，未现场递交或逾期递交视为自动放弃。（若开选时，参选单位不足三家或资格审查通过单位不足三家，则视为本次比选无效；中标单位不同项目人员配置不得重复，否则视为自动放弃，则由第二顺位单位中标。中选单位相同项目不同标段人员配置重复的，由招标人确认中标标段，另一标段由第二顺位单位中标。）联系人：唐先生，联系电话：0825-8663232。

附件：

- 承诺书；

- 法人身份证明；

- 投标授权委托书；

- 项目人员岗位配置一览表；

- 综合评分表；

- 项目报价表；

- 项目清单。

遂宁市鹏安投资有限公司

2026年6月10日

# 附件一

# 承诺书

- 施工方案承诺

- 规划：制定详细施工方案，确保按期完成。

- 技术：采用先进技术，提高施工效率。

- 安全：严格安全保障措施，确保人员和设备安全。

- 环保：遵守环保法规，保护环境。

- 其他承诺

- 资质：施工劳务企业资质（施工劳务不分等级或建筑业企业施工劳务备案证书）。

- 人员：配备足够数量、技能匹配的人员，若人员更换应，不低于投标人员配置。

- 材料：按合同要求采购材料，确保质量。

- 质量：恪守设计方案和合同，保证工程质量。

- 合作：善意合作，与各方建立友好关系。

- 保证措施

违反承诺，承担一切责任和后果，支付合同金额的1%违约金，情况严重的解除劳务合同。

- 承诺期限

本承诺书自签署之日起生效，有效期为项目竣工验收结束。

投标单位名称：             [加盖公章]

签 署 人：[公司法人签字或签章（或授权人签字）]

签署日期：[具体日期]

附件二：法人身份证明

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在                （投标单位名称）任        （职务名称）职务，是                （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标单位名称：                      （加盖公章）

日期：

附件三：授权委托书

授权委托书

本人         系                      （投标单位名称）的法定代表人，现委托          为我方代理人，在      年   月   日至      年   月   日期间，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）工程总承包的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

另，代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证复印件；

- 委托代理人身份证复印件；

- 委托代理人近6个月社保证明。

投标单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

委托代理人（签字）：

年     月     日

附件四：

项目人员岗位配置一览表

（附市政二级建造师或市政施工员与安全员证书以及各人员劳动合同）

| 部门 | 岗位 | 姓名 | 职业资格/职称 | 职责与分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：施工管理人员不低于1人，资料管理人员不低于1人，安全协管人员不低于1人，造价专员不低于1人，材料员不低于1人。

- 附注：

- 施工管理人员同期可承担1个600万元以上和1个100万元以下的项目，且2个项目直线距离不超过5公里。

- 材料员可承担1个600万元以上和1个100万元以下的项目，且2个项目直线距离不超过5公里。

- 资料管理人员、造价专员同期可承担1个600万元以上和2个100万元以下的项目。

- 劳务项目相关管理人员证书注册单位与投标单位不做要求，但必须为本项目实施过程中实际现场管理人员，履行对应职责，否则将按照公司规定处罚。

- 劳务工程完工后由项目经理部出具劳务完工报告后可再承接其他项目。

- 施工管理人员、安全协管人员、材料员在工程施工期间在施工现场应保证每月不得少于22天。

- 劳务单位的施工管理人员、安全协管人员、材料员等主要管理人员离开施工现场每月累计超过3天的，应通知施工项目部，并征得施工项目部书面同意。

- 劳务单位的施工管理人员、安全协管人员、材料员若累计达到3次不在施工现场，发包人有权要求施工单位更换主要施工管理人员或解除施工合同，由此带来的损失全部由承包人负责。

- 擅自更换施工管理人员、安全协管人员、材料员，按3000元/次/人进行处罚；擅自更换资料管理人员、造价专员，按2000元/次/人进行处罚；施工管理人员、安全协管人员、材料员不称职甲方要求更换的，每更换一人罚款3000元，更换人员应于3天内到场，每延迟一天罚款500元；项目其他管理人员不称职甲方要求更换的，每更换一人罚款2000元，更换人员应于3天内到场，每延迟一天罚款300元。同时发包人有权解除施工合同，由此带来的损失全部由承包人负责。

- 10.经项目部同意批准更换项目管理人员，施工管理人员、安全协管人员、材料员每人次罚款2000元，项目其他管理人员1000元。

附件五：

综合评分表

| 序号 | 评比 项目 | 评比内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理 人员配置 (15分) | 1.施工管理人员满足资格要求得4分（市政二级建造师或市政施工员）。 2.安全人员满足资格要求得3分，增加一人加2分。（满分5分） 3.其他管理人员每满足一个资格要求得2分（满分6分）。 4.不满足要求或不提供者不得分。 5.需提供提供相关证书、各人员与投标单位签订的劳动合同。 | 15 |
| 2 | 施工方案 （25分） | 分包单位提供的施工方案与技术措施进行比较评分，施工方案包括但不仅限于项目管理机构配备方案、进度计划保证措施方案、质量管理目标及措施方案、安全施工保证措施方案、文明施工保证措施方案: 1.施工方案与技术措施科学合理，适用性强，思路清晰内容全面，能够根据实际情况制订，满足甲方的需要且考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成得18-25分； 2.施工方案与技术措施能够满足施工需要，实施性较强得10-17.9分； 3.施工方案与技术措施基本满足施工要求得5-9.9分； 4.不满足要求或不提供者不得分。 | 25 |
| 3 | 报价得分 （60分） | 评审基准价为所有有效报价的算术平均值。 报价偏差率=（参选单位报价-评审基准价）/评审基准价×100% 参选单位报价等于评审基准价时，报价得满分，其余报价按以下规则扣分： - 参选单位报价=（1-报价下浮%）*100为计算； - 得分值计算小数点后取两位小数（四舍五入）； - 报价>评审基准价，则报价得分=报价分值-报价偏差率*100*E1 ，报价≤评审基准价，则报价得分=报价分值+报价偏差率*100*E2； 报价偏差率每高1%的扣4分(E1），每低1%的扣2分（E2）（扣完为止）。 注：偏差率取两位小数计算（四舍五入）。 | 60 |
| 4 | 评比总得分（100分） | 100 |  |

附件六： 遂宁市安居区国家储备林项目（一期）2026年度营造林项目砍伐劳务报价表（4标段）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 计量单位 | 暂定工程量 | 招标限高综合单价、含3%税（元） | 招标限高合价、含3%税（元） | 分包投标综合单价、含3%税（元） | 分包投标合价、含3%税（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砍伐(白马镇+石洞镇) | 一 建设期： 1、作业对象：树种、胸径、树高、砍伐株数、作业区域、作业环境等综合考虑 2、采伐类型：低产林改造采伐、改培抚育采伐；方式为择伐、生长伐 3、作业要求：留茬高度≤5cm，采伐剩余物按设计集中归堆处置 4、附加工作：作业区割灌除草，清理影响抚育的杂灌、杂草等 5、施工准备：现场勘查，标记目标树和保留幼树幼苗标记、采伐木及保留幼树、集采道修筑，明确作业边界 6、造材与修枝：采伐木造材打枝、修枝整枝，处理保留林木竞争枝、病虫枝等 7、集材运输：木材及剩余物集材、归楞、装车及运出(输) 8、场地清理：作业区割灌除草、清理剩余物，保障场地整洁与后续栽植等作业设计要求 二 抚育管护期： 1、抚育管护：主要包括林地、林木管理，森林防火，有害生物防治，野生动植物保护以及可能危及森林资源安全的人畜活动管理等，松土除草（割灌除蔓）等，须符合设计图纸作业要求 三、其他：建设期及抚育管护期均须满足作业设计及图纸要求、《营造林工程施工规范》及国家现行《工程施工质量验收规范》及相关林业验收规范要求。 | 亩 | 8930.30 | 880.00 | 7858664.00 |  |  |  |
| 说明： 1、本项目承包内容包含营造林工程施工砍伐工作内容所需的人工费、机械费（割灌机、油锯、挖掘机、运输车辆等）、辅助材料费、安全文明施工费、夜间施工费、二次搬运、冬雨季施工、规费、施工配合费、所有设备进出场费、税金、林地清理外运处置费、水电费、抚育管护费用等；质量满足设计及相关验收规范要求。本项目工程量为暂定工程量,过程支付工程量以完成合格作业设计面积为准，最终结算以建设单位及鹏安公司认可工程量为准。 2、该项目综合单价含税金3%，中标单位须提供3%增值税专用发票。 3、按规定为所有进场施工人员购买商业意外伤害保险、工伤保险及第三者责任险，承担保费并留存甲方公司保单备查；保险覆盖施工全过程，保单有效期不得短于工期。 4、本工程中标后严禁转包，一旦发现将作清退出库处理。 5、本项目抚育管护期为3年，以建设期结束后开始计算。 6、劳务单位按月向工程项目部申报施工进度月报表，在此周期内完成的实际工作量作为进度款支付依据，支付该次进度款的80%；项目完工后支付至已完成合格工程量的85%，竣工验收合格后支付至已完成合格工程量的100%（预留15%的抚育管护除外），抚育管护费用管护期3年内每年末等额支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

联系人及电话：

报价单位：（盖章）